## BDI
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
DETALHAMENTO DO BDI
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15
2.1 | ISS | 2.5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07
3.1 | SEGURO |  | 0.4
3.2 | RISCO |  | 1.27
3.2 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23
5 | LUCRO |  | 7
BDI CALCULADO (%): |  |  | 21.27
BDI CALCULADO FINAL (%): |  | 21.27
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013
GIAN CARLOS CARDOZO
Engenheiro Civil
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
DETALHAMENTO DO BDI
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15
2.1 | ISS | 2.5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07
3.1 | SEGURO |  | 0.4
3.2 | RISCO |  | 1.27
3.2 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23
5 | LUCRO |  | 7
BDI CALCULADO (%): |  |  | 17.8
BDI CALCULADO FINAL (%): |  | 17.8
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013
0
0

## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
Proponente / Tomador |  |  | Objeto | Local: Rua Itá/ERS-420, Q. 45, nº 487, Bairro Jardim ABC, Aratiba, RS. | [5 empty] | Aratiba/RS
Município de Aratiba |  |  | QUADRA - GINÁSIO MUNICIPAL
EMPRESA/CNPJ |  |  |  | BDI PADRÃO (Acordão 2622/13 TCU) |  |  |  | SINAPI REF. 06/2024 PORTO ALEGRE (DESONERADO) |  | BDI (%)
|  |  |  | QNTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) |  | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |  | 21.27%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL/EQUIP. | MÃO DE OBRA | MATERIAL/EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
TOTAL DA OBRA | [9 empty] | 89941.59
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1317.49
1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 1317.49 | MAT. | M.O
1.1.1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | 147.7 | m2 | 2.07 | 6.85 | 305.74 | 1011.75 | 1317.49 | 1.71 | 5.65
2 |  |  | PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO | [6 empty] | 88624.1
2.1 |  |  | PISO | [6 empty] | 88624.1
2.1.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (USINADO) ARMADO UTILIZANDO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM E LONA PRETA 150 MICRA, ESP. 8 CM | 728.71 | m2 | 73.47 | 9.11 | 53538.32 | 6638.55 | 60176.87 | 60.58 | 7.51
2.1.2 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO | 728.71 | m2 | 36.38 | 1.93 | 26510.47 | 1406.41 | 27916.88 | 30 | 1.59
2.1.3 | COMPOSIÇÃO | 2 | JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ARMADO COM CORTADORA DE PISO, POTÊNCIA 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DN 350 MM - VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO | 304.8 | m | 1.3 | 0.44 | 396.24 | 134.11 | 530.35 | 1.07 | 0.36
[8 empty] | 89.78% | MATERIAL | 80750.77
[8 empty] | 10.22% | MÃO DE OBRA | 9190.82
[8 empty] | 100% | TOTAL GLOBAL | 89941.59
|  |  | GIAN CARLOS CARDOZO | GILBERTO LUIZ HENDGES |  |  |  |  | Aratiba, 19 de agosto de 2024.
|  |  | Engenheiro Civil | Prefeito Municipal
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
Proponente / Tomador |  |  | Objeto | Local: Rua Itá/ERS-420, Q. 45, nº 487, Bairro Jardim ABC, Aratiba, RS. | [5 empty] | Aratiba/RS
Município de Aratiba |  |  | QUADRA - GINÁSIO MUNICIPAL
EMPRESA/CNPJ |  |  |  | BDI PADRÃO (Acordão 2622/13 TCU) |  |  |  | SINAPI REF. 06/2024 PORTO ALEGRE (DESONERADO) |  | BDI (%)
|  |  |  | QNTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) |  | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |  | 21.27%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL/EQUIP. | MÃO DE OBRA | MATERIAL/EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
TOTAL DA OBRA | [9 empty] | 112850.76
1 |  |  | QUADRA - PISO MODULAR | [6 empty] | 112850.76
1.1 |  |  | PISO MODULAR | [6 empty] | 112850.76
1.1.1 | COTAÇÃO | 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR, COMPOSTO POR PLACAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 250 MM X 250 MM X 11 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), SISTEMA DE ENCAIXE TIPO MACHO-FÊMEA COM INTERLOOK E NO MÍNIMO 14 GANCHOS PARA FIXAÇÃO, ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO (MÍNIMO 5,9J) E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (MÍNIMO 6.766 kgf/m2) E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DOS ENCAIXES (MÍNIMO 152,1 kgf). O PISO DEVE INCLUIR MANTA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO EM PEBD (POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE) COM ESPESSURA DE 3 MM, PROTEÇÃO UV, SENDO 100% RESISTENTE À UMIDADE E ANTIDERRAPANTE. INCLUI TAMBÉM DEMARCAÇÕES PARA FUTSAL, VOLEIBOL E HANDEBOL, ALÉM DE PERSONALIZAÇÃO COM O LOGOTIPO DO MUNICÍPIO NO CÍRCULO CENTRAL COM PRIMER ADERENTE E TINTA PU CATALIASADA. O ACABAMENTO DAS BORDAS DEVE SER FEITO COM MATERIAL CORRESPONDENTE E SUAVIZAÇÃO DO DEGRAU POR MEIO DE RAMPAS DE ACESSO, OFERECENDO GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS. | 620.4 | m2 | 170.99 | 10.91 | 106082.2 | 6768.56 | 112850.76 | 141 | 9
[8 empty] | 94% | MATERIAL | 106082.2
[8 empty] | 5.998% | MÃO DE OBRA | 6768.56
[8 empty] | 100% | TOTAL GLOBAL | 112850.76
|  |  | GIAN CARLOS CARDOZO | GILBERTO LUIZ HENDGES |  |  |  |  | Aratiba, 19 de agosto de 2024.
|  |  | Engenheiro Civil | Prefeito Municipal

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 1 |  | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (USINADO) ARMADO UTILIZANDO TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM E LONA PRETA 150 MICRA, ESP. 8 CM
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | 1.097 | m2 | 11.98 | 13.14
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100, +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA) INCLUSO ADITIVO PARA POLIMENTO | 0.08 | m3 | 565.84 | 45.27
SINAPI-I | 3777 | LONA PLÁSTICA PRETA, E: 150 MICRA | 1.097 | m2 | 1.98 | 2.17
SINAPI | 88309 | PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.17 | h | 24.11 | 4.1
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COM COMPLEMENTARES | 0.17 | h | 20.08 | 3.41
MATERIAL | [5 empty] | 60.58
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 7.51
COMPOSIÇÃO 2 |  | JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ARMADO COM CORTADORA DE PISO, POTÊNCIA 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DN 350 MM
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO, POTÊNCIA 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DN 350 MM | 0.1 | CHP | 10.71 | 1.07
SINAPI | 88309 | PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.015 | h | 24.11 | 0.36

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | TEMPO DE EXECUÇÃO |  | TEMPO DE EXECUÇÃO
| 30 DIAS |  | 45 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1317.49 | 100% | 0 | 0% | 1317.49
PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO | 88624.1 | 100% | 0 | 0% | 88624.1
TOTAL PARCIAL | 89941.59 | 100% | 0 | 0%
TOTAL ACUMULADO | 89941.59 | 100% | 0 | 0% | 89941.59
GIAN CARLOS CARDOZO |  | GILBERTO LUIZ HENDGES
Engenheiro Civil |  | Prefeito Municipal
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | TEMPO DE EXECUÇÃO |  | TEMPO DE EXECUÇÃO
| 30 DIAS |  | 45 DIAS
PISO MODULAR | 112850.76 | 100% | 0 | 0% |  | 112850.76
TOTAL PARCIAL | 112850.76 | 100% | 0 | 0%
TOTAL ACUMULADO | 112850.76 | 100% | 0 | 0%
GIAN CARLOS CARDOZO |  | GILBERTO LUIZ HENDGES
Engenheiro Civil |  | Prefeito Municipal